## 第 0 階段
第 0 階段：桌上原型（第 1 個月（4 週））
目標：一片 ES302 樣品：人踩上去，手機收到 LINE；能量到 50 g 的積砂變化。價格為 2026-09 查價；「估計」下單前請再詢價。
✓ 已買 | 品項 | 計入預算 | 最低 (NT$) | 最高 (NT$) | 實際花費 (NT$) | 價格來源 | 參考／通路 | 備註
| MCU 開發板：XIAO ESP32C6 ×2、ESP32-C6-DevKitC ×1 | 是 | 1209 | 1209 |  | 查證 | iCShop 649＋280×2
| PVDF 壓電膜樣品（TE DT1／SDT1 屏蔽型）×6 | 是 | 900 | 2100 |  | 估計 | element14 有售
| 奈安級比較器 TLV3691 ×6＋TVS、電阻 | 是 | 300 | 600 |  | 估計 |  | 讓壓電直接喚醒 MCU
| FDC1004 電容感測模組＋叉指電極 PCB 打樣 | 是 | 800 | 1500 |  | 估計
| 316 不鏽鋼電極針、SHT40（模組內密封監測） | 是 | 400 | 700 |  | 估計
| NFC 金屬面標籤 NTAG216 ×10 | 是 | 450 | 650 |  | 查證 | shopnfc €1.29／顆
| 電子秤／吊秤（清坑秤砂、校正模型） | 是 | 300 | 800 |  | 估計
| ER14505 鋰亞電池 ×4＋超級電容（應付發射尖峰） | 是 | 1000 | 1500 |  | 查證 | 百裕 EEMB NT$178
| LoRa 920 MHz：Wio-SX1262 ×2＋Heltec V3（當簡易閘道） | 是 | 1300 | 1800 |  | 估計
| 防水盒、PG7 接頭、灌封膠、線材、耗材 | 是 | 1500 | 3000 |  | 估計
| Nordic PPK2 功耗量測儀（可以一直用） | 是 | 3500 | 4500 |  | 估計 |  | 推算電池壽命一定要用
| 雲端 Cloudflare 免費方案＋LINE 官方帳號輕用量 | 是 | 0 | 0 |  | 查證
| ES302 樣品、木框凹槽（公司庫存） | 是 | 0 | 0 |  | 估計
| （選用）4G 路由器 TL-MR100＋IoT SIM | 否 | 1535 | 1735 |  | 查證 | PChome 1,499 起；SIM 月租 35 起
小計（計入預算＝是）

## 第 1 階段
第 1 階段：密封模組＋3 個試點（第 2–4 個月）
目標：5 組灌膠模組、公司門口＋2 個友好案場，連續 60 天不斷線。價格為 2026-09 查價；「估計」下單前請再詢價。
✓ 已買 | 品項 | 計入預算 | 最低 (NT$) | 最高 (NT$) | 實際花費 (NT$) | 價格來源 | 參考／通路 | 備註
| PCB 線路與 Layout 外包審查 | 是 | 10000 | 20000 |  | 估計 | Pro360 行情 3,000–15,000／件
| PCB 打樣＋SMT 10 片 ×2 版次 | 是 | 5000 | 10000 |  | 查證 | JLCPCB 開機費 US$8 起
| 模組零件 ×5 組（MCU、LoRa 模組、比較器、電池） | 是 | 7500 | 12500 |  | 估計
| 壓電感測底座條打樣（中空 PVC 擠型＋層壓 PVDF） | 是 | 10000 | 30000 |  | 估計 |  | 不能共擠：擠好中空條後再滑入壓電膜
| FPC 叉指電極＋積水電極打樣 | 是 | 3000 | 6000 |  | 估計
| 鋁框端蓋模組艙 CNC＋灌膠 ×5（胎壓計工廠協助） | 是 | 2500 | 7500 |  | 估計 |  | 用自家鋁擠型，不用開塑膠模
| 射頻／天線調校（胎壓計工廠協助；若外包） | 是 | 0 | 30000 |  | 估計
| 閘道器 ×3 棟（LoRa 閘道＋4G 路由器） | 是 | 7000 | 28000 |  | 查證 | RAK7268V2 US$154 起
| IoT SIM ×3 × 3 個月 | 是 | 315 | 720 |  | 查證 | 中華電信 LTE-M 40／月、遠傳 IoT 4G 35／月
| NCC 登錄（用已取得 NCC 的無線模組） | 是 | 1500 | 2100 |  | 查證 | 登錄費 1,500＋證照費 600
| 產品責任險＋公共意外責任險（一年） | 是 | 10000 | 30000 |  | 估計 |  | 請保經報價
| 試點協議、個資條款請律師審閱 | 是 | 5000 | 15000 |  | 估計
| 試點安裝工時與交通（自家施工班） | 是 | 10000 | 20000 |  | 估計
| 雲端＋LINE 中用量（3 個月） | 是 | 0 | 3000 |  | 查證 | LINE 中用量 2026/11 起 NT$1,000／月
| （選用）NCC 完整送測（如果模組沒有 NCC） | 否 | 80000 | 150000 |  | 估計 | 審驗費 10,300＋實驗室測試費
小計（計入預算＝是）

## 第 2 階段
第 2 階段：10–30 個入口付費試點（第 5–12 個月）
目標：試點轉付費 ≥ 30%，每入口每月毛利 ≥ NT$1,000。價格為 2026-09 查價；「估計」下單前請再詢價。
✓ 已買 | 品項 | 計入預算 | 最低 (NT$) | 最高 (NT$) | 實際花費 (NT$) | 價格來源 | 參考／通路 | 備註
| 模組小量生產 ×30（零件＋PCBA＋灌膠） | 是 | 60000 | 120000 |  | 估計
| 閘道器 ×10 棟 | 是 | 23000 | 92000 |  | 估計
| 韌體／硬體外包：低功耗、量產測試治具 | 是 | 80000 | 200000 |  | 估計 | 低功耗節點設計行情 8–30 萬
| 資安 code review（上線前一次） | 是 | 10000 | 30000 |  | 估計
| 服務人力：清坑、換毯（由現有施工班兼任） | 是 | 60000 | 150000 |  | 估計
| 行銷：案例影片、規範範本、WELL 合規包、型錄 | 是 | 30000 | 80000 |  | 估計
| 雲端＋LINE＋SIM（8 個月） | 是 | 10000 | 30000 |  | 估計
| （選用）智慧城市展 2027 小攤位 | 否 | 60000 | 150000 |  | 估計 |  | 早鳥報名到 10/30
| （選用）NCC 完整型式認證 | 否 | 80000 | 150000 |  | 估計
小計（計入預算＝是）